## план работ 2013г.
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
председатель домового комитета |  |  |  | Директор ООО " ГУК Октябрьского р-на" |  |  | председатель домового комитета |  |  |  | Директор ООО " ГУК Октябрьского р-на"
|  |  |  | _________Сайгашкин В.Ф. | [6 empty] | _________Сайгашкин В.Ф.
| План работ на 2013г по адресу ул.Севастопольская, д.38 | [6 empty] | План работ на 2013г по адресу ул.Волглградская, д.77
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за ед. в руб. | Стоимость, т. руб. | Период выполнения работ | № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за ед. в руб. | Стоимость, т. руб. | Период выполнения работ
| 1. Ремонт кровли | м2 |  | 168.63 | 0 | 2-3 квартал года |  | 1. Ремонт кровли | м2 |  | 168.63 | 0 | 2-3 квартал года
Итого: |  |  |  |  | 0 |  | Итого: |  |  |  |  | 0
| 2. Ремонт м\п швов | м\п |  | 358 | 0 | 2-3 квартал года |  | 2. Ремонт м\п швов | м\п |  | 358 | 0 | 2-3 квартал года
Итого: |  |  |  |  | 0 |  | Итого: |  |  |  |  | 0
| 3. Ремонт л\клеток | м2 |  | 202 | 0 | 2-3 квартал года |  | 3. Ремонт л\клеток | м2 |  | 202 | 0 | 2-3 квартал года
Итого: |  |  |  |  | 0 |  | Итого: |  |  |  |  | 0
| 4. Выборочный ремонт | [6 empty] | 4. Выборочный ремонт
| Ремонт парапета | м\п |  | 250.42 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт парапета | м\п |  | 250.42 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт фасадов | м2 |  | 259.22 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт фасадов | м2 |  | 259.22 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт фундаментов, стен подвалов | м2 |  | 189.75 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт фундаментов, стен подвалов | м2 |  | 189.75 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт подъездных козырьков | м2 |  | 168.63 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт подъездных козырьков | м2 |  | 168.63 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт входных крыльц | м2 | 4 | 105.35 | 421.4 | 2-3 квартал года |  | Ремонт входных крыльц | м2 | 4 | 105.35 | 421.4 | 2-3 квартал года
| Утепление (зазыпка) черд-го помещения | м2 |  | 129.68 | 0 | 4 квартал года |  | Утепление (зазыпка) черд-го помещения | м2 |  | 129.68 | 0 | 4 квартал года
| Замена и ремонт чердачных люков | шт. |  | 3620 | 0 | 2-3 квартал года |  | Замена и ремонт чердачных люков | шт. |  | 3620 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт ствола м\провода | м2 |  | 105.35 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт ствола м\провода | м2 |  | 105.35 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт клапана, шибера м\провода | шт. |  | 371.5 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт клапана, шибера м\провода | шт. |  | 371.5 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт дверей (вход-х, тамб-х, м\камер) | шт. |  | 1570 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт дверей (вход-х, тамб-х, м\камер) | шт. |  | 1570 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт дверей (хоз.лоджий) | шт. |  | 1570 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт дверей (хоз.лоджий) | шт. |  | 1570 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт оконных рам | шт. |  | 945.2 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт оконных рам | шт. |  | 945.2 | 0 | 2-3 квартал года
| Остекление | м2 |  | 587.87 | 0 | 2-3 квартал года |  | Остекление | м2 |  | 587.87 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт перил | м\п |  | 211.42 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт перил | м\п |  | 211.42 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена дверных пружин | шт. | 2 | 105.46 | 210.92 | 2-3 квартал года |  | Смена дверных пружин | шт. | 2 | 105.46 | 210.92 | 2-3 квартал года
| Ремонт и утепление слуховых окон | шт. | 5 | 278.6 | 1393 | 2-3 квартал года |  | Ремонт и утепление слуховых окон | шт. | 5 | 278.6 | 1393 | 2-3 квартал года
| Ремонт полов л\к(стяжка, замена плитки) | м2 |  | 105.35 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт полов л\к(стяжка, замена плитки) | м2 |  | 105.35 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт вент. каналов | м\п | 2 | 545.6 | 1091.2 | 2-3 квартал года |  | Ремонт вент. каналов | м\п | 2 | 545.6 | 1091.2 | 2-3 квартал года
| Ремонт дренажной системы | м\п |  | 2654.41 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт дренажной системы | м\п |  | 2654.41 | 0 | 2-3 квартал года
| Ремонт отмостков | м2 |  | 1070 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт отмостков | м2 |  | 1070 | 0 | 2-3 квартал года
| Установка и ремонт турникета | м\п | 13 | 813.5 | 10575.5 | 2-3 квартал года |  | Установка и ремонт турникета | м\п | 46 | 813.5 | 37421 | 2-3 квартал года
| Установка и ремонт МАФ | шт. |  | 2740.4 | 0 | 2-3 квартал года |  | Установка и ремонт МАФ | шт. |  | 2740.4 | 0 | 2-3 квартал года
| Сброс снега с крыш и козырьков | м2 | 3 | 7.8 | 23.4 | 4-1 квартал года |  | Сброс снега с крыш и козырьков | м2 | 3 | 7.8 | 23.4 | 4-1 квартал года
| Удаление наледи со скатной кровли | м\п |  | 7.8 | 0 | 4-1 квартал года |  | Удаление наледи со скатной кровли | м\п |  | 7.8 | 0 | 4-1 квартал года
| Ремонт направляющих в м\камеры | м\п |  | 411.3 | 0 | 2-3 квартал года |  | Ремонт направляющих в м\камеры | м\п |  | 411.3 | 0 | 2-3 квартал года
| Завоз щебня | м3 |  | 1700 | 0 | 2-3 квартал года |  | Завоз щебня | м3 |  | 1700 | 0 | 2-3 квартал года
| Завоз песка и грунта | м3 |  | 800 | 0 | 2-3 квартал года |  | Завоз песка и грунта | м3 |  | 800 | 0 | 2-3 квартал года
| Установка аншлагов и досок объявлений | шт. |  | 480 | 0 | 2-3 квартал года |  | Установка аншлагов и досок объявлений | шт. |  | 480 | 0 | 2-3 квартал года
| Покраска МАФ | шт. |  | 146.6 | 0 | 2-3 квартал года |  | Покраска МАФ | шт. |  | 146.6 | 0 | 2-3 квартал года
| Покраска газопровода | м\п |  | 146.6 | 0 | 2-3 квартал года |  | Покраска газопровода | м\п |  | 146.6 | 0 | 2-3 квартал года
Итого: |  |  |  |  | 13715.42 |  | Итого: |  |  |  |  | 40560.92
| 5. Ремонт холодного водоснабжения | [6 empty] | 5. Ремонт холодного водоснабжения
| Смена задвижки Ø 50мм | шт. |  | 2413 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена задвижки Ø 50мм | шт. |  | 2413 | 0 | 1-4 квартал года
| Смена задвижки Ø 80мм | шт. |  | 3476 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена задвижки Ø 80мм | шт. |  | 3476 | 0 | 1-4 квартал года
| Смена задвижки Ø 100мм | шт. |  | 4349.12 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена задвижки Ø 100мм | шт. |  | 4349.12 | 0 | 1-4 квартал года
| Смена вентилей Ø 32мм | шт. | 1 | 480.68 | 480.68 | 4 -1 квартал года |  | Смена вентилей Ø 32мм | шт. | 1 | 480.68 | 480.68 | 4 -1 квартал года
| Смена вентилей Ø 25мм | шт. |  | 429 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена вентилей Ø 25мм | шт. |  | 429 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена вентилей Ø 20мм | шт. |  | 371.83 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена вентилей Ø 20мм | шт. |  | 371.83 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена стояка х\г воды Ø 32мм | м |  | 513 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена стояка х\г воды Ø 32мм | м |  | 513 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена стояка х\г воды Ø 25мм | м |  | 505 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена стояка х\г воды Ø 25мм | м |  | 505 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена стояка х\г воды Ø 20мм | м |  | 471 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена стояка х\г воды Ø 20мм | м |  | 471 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена розлива х\г воды Ø 57мм | м |  | 621 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена розлива х\г воды Ø 57мм | м |  | 621 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена розлива х\г воды Ø 76мм | м |  | 709 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена розлива х\г воды Ø 76мм | м |  | 709 | 0 | 4 -1 квартал года
| Ревизия задвижки | шт. | 2 | 581 | 1162 | 1-4 квартал года |  | Ревизия задвижки | шт. | 2 | 581 | 1162 | 1-4 квартал года
| Ревизия вентилей | шт. | 2 | 56 | 112 | 1-4 квартал года |  | Ревизия вентилей | шт. | 2 | 56 | 112 | 1-4 квартал года
| Ремонт и поверка счетчиков воды | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года |  | Ремонт и поверка счетчиков воды | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года
| Ремонт насосной группы | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года |  | Ремонт насосной группы | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года
| Всего: |  |  |  | 1754.68 |  |  | Всего: |  |  |  | 1754.68
| 6. Ремонт горячего водоснабжения | [6 empty] | 6. Ремонт горячего водоснабжения
| Смена задвижки Ø 50мм | шт. |  | 2413 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена задвижки Ø 50мм | шт. |  | 2413 | 0 | 1-4 квартал года
| Смена задвижки Ø 80мм | шт. |  | 3476 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена задвижки Ø 80мм | шт. |  | 3476 | 0 | 1-4 квартал года
| Смена задвижки Ø 100мм | шт. |  | 4349.12 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена задвижки Ø 100мм | шт. |  | 4349.12 | 0 | 1-4 квартал года
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за ед. в руб. | Стоимость, т. руб. | Период выполнения работ | № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за ед. в руб. | Стоимость, т. руб. | Период выполнения работ
| Смена вентилей Ø 32мм | шт. | 1 | 480.68 | 480.68 | 4 -1 квартал года |  | Смена вентилей Ø 32мм | шт. | 1 | 480.68 | 480.68 | 4 -1 квартал года
| Смена вентилей Ø 25мм | шт. |  | 429 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена вентилей Ø 25мм | шт. |  | 429 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена вентилей Ø 20мм | шт. | 1 | 371.83 | 371.83 | 4 -1 квартал года |  | Смена вентилей Ø 20мм | шт. | 1 | 371.83 | 371.83 | 4 -1 квартал года
| Смена стояка х\г воды Ø 32мм | м |  | 513 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена стояка х\г воды Ø 32мм | м |  | 513 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена стояка х\г воды Ø 25мм | м |  | 505 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена стояка х\г воды Ø 25мм | м |  | 505 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена стояка х\г воды Ø 20мм | м |  | 471 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена стояка х\г воды Ø 20мм | м |  | 471 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена розлива х\г воды Ø 57мм | м |  | 621 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена розлива х\г воды Ø 57мм | м |  | 621 | 0 | 4 -1 квартал года
| Смена розлива х\г воды Ø 76мм | м |  | 709 | 0 | 4 -1 квартал года |  | Смена розлива х\г воды Ø 76мм | м |  | 709 | 0 | 4 -1 квартал года
| Ревизия задвижки | шт. | 1 | 581 | 581 | 1-4 квартал года |  | Ревизия задвижки | шт. | 1 | 581 | 581 | 1-4 квартал года
| Ревизия вентилей | шт. | 2 | 56 | 112 | 1-4 квартал года |  | Ревизия вентилей | шт. | 2 | 56 | 112 | 1-4 квартал года
| Восстановление циркул\линии | м |  | 471 | 0 | 1-4 квартал года |  | Восстановление циркул\линии | м |  | 471 | 0 | 1-4 квартал года
| Утепление труб | м\п | 8 | 178 | 1424 | 1-4 квартал года |  | Утепление труб | м\п | 8 | 178 | 1424 | 1-4 квартал года
| Герметизация вводов | шт. | 1 | 93.96 | 93.96 | 1-4 квартал года |  | Герметизация вводов | шт. | 1 | 93.96 | 93.96 | 1-4 квартал года
| Ремонт и поверка счетчиков воды | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года |  | Ремонт и поверка счетчиков воды | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года
| Гидропневматическая промывка г\воды | м3 |  |  | 0 | 1-4 квартал года |  | Гидропневматическая промывка г\воды | м3 |  |  | 0 | 1-4 квартал года
| Гидравлическое испытание г\воды | м |  |  | 0 | 1-4 квартал года |  | Гидравлическое испытание г\воды | м |  |  | 0 | 1-4 квартал года
| Всего: |  |  |  | 3063.47 |  |  | Всего: |  |  |  | 3063.47
| 7. Ремонт канализации | [6 empty] | 7. Ремонт канализации
| Смена канал-ных труб Ø 50мм | м |  | 331.35 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена канал-ных труб Ø 50мм | м |  | 331.35 | 0 | 1-4 квартал года
| Смена канал-ных труб Ø 100мм | м | 2 | 424.14 | 848.28 | 1-4 квартал года |  | Смена канал-ных труб Ø 100мм | м | 2 | 424.14 | 848.28 | 1-4 квартал года
| Ремонт ливнёвых кан-ных труб Ø 100мм | м | 2 | 424.14 | 848.28 | 1-4 квартал года |  | Ремонт ливнёвых кан-ных труб Ø 100мм | м | 2 | 424.14 | 848.28 | 1-4 квартал года
| Устранение обмерзания оголовок и выпусков канал-х и ливнё-х труб | шт. | 10 | 36.72 | 367.2 | 1-4 квартал года |  | Устранение обмерзания оголовок и выпусков канал-х и ливнё-х труб | шт. | 10 | 36.72 | 367.2 | 1-4 квартал года
| Устранение засоров кан-х и ливнё-х труб | м | 21 | 36.72 | 771.12 | 1-4 квартал года |  | Устранение засоров кан-х и ливнё-х труб | м | 21 | 36.72 | 771.12 | 1-4 квартал года
| Всего: |  |  |  | 2834.88 |  |  | Всего: |  |  |  | 2834.88
| 8. Ремонт отопления | [6 empty] | 8. Ремонт отопления
| Гидропневматическая промывка | м3 | 17820 | 0.21 | 3742.2 | 2-3 квартал года |  | Гидропневматическая промывка | м3 | 17820 | 0.21 | 3742.2 | 2-3 квартал года
| Гидравлическое испытание | м | 1330 | 15.9 | 21147 | 3 квартал года |  | Гидравлическое испытание | м | 1330 | 15.9 | 21147 | 3 квартал года
| Смена приборов отопления | шт. |  | 4500 | 0 | 1-4 квартал года |  | Смена приборов отопления | шт. |  | 4500 | 0 | 1-4 квартал года
| Смена стояка отопления Ø 20мм | м | 25 | 558 | 13950 | 2-3 квартал года |  | Смена стояка отопления Ø 20мм | м | 25 | 558 | 13950 | 2-3 квартал года
| Смена стояка отопления Ø 25мм | м |  | 577 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена стояка отопления Ø 25мм | м |  | 577 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена розлива отопления Ø 32мм | м |  | 600 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена розлива отопления Ø 32мм | м |  | 600 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена розлива отопления Ø 57мм | м |  | 647 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена розлива отопления Ø 57мм | м |  | 647 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена розлива отопления Ø 76мм | м |  | 697 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена розлива отопления Ø 76мм | м |  | 697 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена задвижки Ø 50мм | шт. |  | 2413 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена задвижки Ø 50мм | шт. |  | 2413 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена задвижки Ø 80мм | шт. |  | 3476 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена задвижки Ø 80мм | шт. |  | 3476 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена задвижки Ø 100мм | шт. |  | 4349.12 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена задвижки Ø 100мм | шт. |  | 4349.12 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена вентилей Ø 25мм | шт. |  | 429 | 0 | 2-3 квартал года |  | Смена вентилей Ø 25мм | шт. |  | 429 | 0 | 2-3 квартал года
| Смена вентилей Ø 20мм | шт. | 6 | 371.83 | 2230.98 | 2-3 квартал года |  | Смена вентилей Ø 20мм | шт. | 6 | 371.83 | 2230.98 | 2-3 квартал года
| Смена вентилей Ø 15мм | шт. | 6 | 298.6 | 1791.6 | 2-3 квартал года |  | Смена вентилей Ø 15мм | шт. | 6 | 298.6 | 1791.6 | 2-3 квартал года
| Утепление труб | м\п | 18 | 178 | 3204 | 2-3 квартал года |  | Утепление труб | м\п | 18 | 178 | 3204 | 2-3 квартал года
| Ревизия задвижки | шт. | 6 | 581.6 | 3489.6 | 2-3 квартал года |  | Ревизия задвижки | шт. | 6 | 581.6 | 3489.6 | 2-3 квартал года
| Ревизия вентилей | шт. | 12 | 56 | 672 | 2-3 квартал года |  | Ревизия вентилей | шт. | 12 | 56 | 672 | 2-3 квартал года
| Герметизация вводов | шт. | 2 | 93.96 | 187.92 | 1-4 квартал года |  | Герметизация вводов | шт. | 2 | 93.96 | 187.92 | 1-4 квартал года
| Ремонт и поверка счетчиков отопления | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года |  | Ремонт и поверка счетчиков отопления | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года
| Смена и поверка приборов КИПа | шт. | 2 | 662 | 1324 | 1-4 квартал года |  | Смена и поверка приборов КИПа | шт. | 2 | 662 | 1324 | 1-4 квартал года
| Ремонт насосной группы | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года |  | Ремонт насосной группы | шт. |  |  | 0 | 1-4 квартал года
| Всего: |  |  |  | 51739.3 |  |  | Всего: |  |  |  | 51739.3
| 9. Ремонт электроснабжения | [6 empty] | 9. Ремонт электроснабжения
| Ремонт и замена эл.проводки | м\п | 5 | 135.4 | 677 | 1-4 квартал года |  | Ремонт и замена эл.проводки | м\п | 5 | 135.4 | 677 | 1-4 квартал года
| Замена пекетных выкл. и автоматов | шт. | 5 | 258 | 1290 | 1-4 квартал года |  | Замена пекетных выкл. и автоматов | шт. | 5 | 258 | 1290 | 1-4 квартал года
| Ремонт и замена предохранителей | шт. | 2 | 243.4 | 486.8 | 1-4 квартал года |  | Ремонт и замена предохранителей | шт. | 2 | 243.4 | 486.8 | 1-4 квартал года
| Ремонт поэтажных электрощитков | шт. | 27 | 203.3 | 5489.1 | 1-4 квартал года |  | Ремонт поэтажных электрощитков | шт. | 28 | 203.3 | 5692.4 | 1-4 квартал года
| Замена ВРУ | шт. |  | 27350 | 0 | 1-4 квартал года |  | Замена ВРУ | шт. |  | 27350 | 0 | 1-4 квартал года
| Замена рубильника | шт. |  | 2485 | 0 | 1-4 квартал года |  | Замена рубильника | шт. |  | 2485 | 0 | 1-4 квартал года
| Замена эл. счетчека | шт. |  | 4473 | 0 | 1-4 квартал года |  | Замена эл. счетчека | шт. |  | 4473 | 0 | 1-4 квартал года
| Замена трансформаторов тока | шт. |  | 510 | 0 | 1-4 квартал года |  | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 510 | 0 | 1-4 квартал года
| Установка светильников | шт. | 20 | 1645.6 | 32912 | 1-4 квартал года |  | Установка светильников | шт. | 32 | 1645.6 | 52659.2 | 1-4 квартал года
| Установка выключателей | шт. | 1 | 195 | 195 | 1-4 квартал года |  | Установка выключателей | шт. | 1 | 195 | 195 | 1-4 квартал года
| Смена ламп ЛОН | шт. | 2 | 30.1 | 60.2 | 1-4 квартал года |  | Смена ламп ЛОН | шт. | 2 | 30.1 | 60.2 | 1-4 квартал года
| Проверка сопрот-я изоляции и заземления | измер-й |  | 3760 | 0 | 2 квартал года |  | Проверка сопрот-я изоляции и заземления | измер-й |  | 3760 | 0 | 2 квартал года
| Рем. контура зазем-я(с вскрытием грунта) | шт. |  | 7613.8 | 0 | 2 квартал года |  | Рем. контура зазем-я(с вскрытием грунта) | шт. |  | 7613.8 | 0 | 2 квартал года
| Всего: |  |  |  | 41110.1 |  |  | Всего: |  |  |  | 61060.6
| Итого по дому: |  |  |  | 114217.85 |  |  | Итого по дому: |  |  |  | 161013.85
| Гл. инженер ООО" ДУ №31": Морозов С.А. | [6 empty] | Гл. инженер ООО" ДУ №31": Морозов С.А.
| Мастер участка ООО" ДУ №31": | [6 empty] | Мастер участка ООО" ДУ №31":